## Impactos
Objetivos del proyecto | Muy bajo .05 | Bajo .1 | Moderado .2 | Alto .4 | Muy alto .8
System Request |  |  |  | 1
Analisis de factibilidad |  |  |  |  | 1
Documentación de Especificación |  |  | 1
Especificación de requerimientos |  |  |  | 1 |  | ✓
Modelos de casos de uso |  | 1
Descripciones de casos de uso |  | 1
Modelo del dominio |  | 1
Prototipo |  |  |  | 1
Seleccionar tecnologia |  |  | 1
Definir elemento de usabilidad | 1
Paleta de colores | 1
Atributos no funcionales | 1
Prototipo de mediana fidelidad |  |  | 1
Revisión de prototipos |  |  | 1
Correciones |  |  | 1
Prototipo final |  |  |  | 1
Documentación |  |  |  | 1

## Riegos
Riesgo | Probabilidad de ocurrencia | Impacto | Estratégia de atención
No tener tempo suficiente | 0.5 | 75% | Trabajar más horas por día
No tener claros los requerimientos | 0.3 | 78% | Planear más juntas recurrentes al principio de la elicitación
Disminución de la calidad | 0.4 | 70% | Cambiar el personal a áreas de mayor comodidad
Daños en los servidor descentralizados | 0.05 | 40% | Compartir archivos fuera del servicio descentralizado
Inexperiencia en la tecnología de prototipado | 0.3 | 80% | Capacitación del personal
Inconsistencia en los diagramas | 0.4 | 65% | Juntas para revisiones generales
Error en los diagramas | 0.6 | 60% | Revisión de la trazabilidad
Hardware sin la potencia requerida | 0.3 | 50% | Delegar tareas más sencillas sobre esa arquitectura de hardware
Diseño inadecuado | 0.6 | 75% | Establecer líneas de diseño más tradicionales
Las herramientas no producen la eficiencia requerida | 0.8 | 70% | Cambiar las herramientas seleccionadas
Cálculo optimista del esfuerzo requerido | 0.3 | 80% | Modificar la funcionalidad del sistema
Parte del equipo no se presente a las juntas | 0.9 | 80% | Reajustar el Proyecto

## Matriz RACI
Actividad / Recurso | Ricardo | Mares | Andrés | Fernando
Analisis de factibilidad | I | R | I | I | Leyenda
Atributos no funcionales | R | I | C | I | R | Responsable
Correciones | I | R | I | C | A | A quien se rinden cuentas
Descripciones de casos de uso | I | C | R | I | C | Consultado
Especificación de requerimientos | I | A | I | R | I | Informado
Modelo del dominio | R | C | I | A
Modelos de casos de uso | I | R | I | I
Paleta de colores | I | R | I | C
Prototipo | R | R | R | R
Prototipo de mediana fidelidad | R | R | R | R
Prototipo final | C | C | R | C
Revisión de prototipos | C | R | C | R
Seleccionar tecnologia | I | I | I | R
System Request | I | I | I | R